ҠАРАР						РЕШЕНИЕ

О ходе подготовки хозяйств к весенне-полевым работам 2014 года по муниципальному району Ишимбайский район

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по АПК – начальника отдела по сельскому хозяйству муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Р.З.Бухарова «О ходе подготовки хозяйств Ишимбайского района к весенне-полевым работам 2014 года» Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию «О ходе подготовки хозяйств Ишимбайского района к весенне-полевым работам 2014 года» (прилагается).

2. Отделу сельского хозяйства муниципального района Ишимбайский район, муниципальному бюджетному учреждению «Ишимбайский информационно-консультационный центр», руководителям, специалистам сельхозпредприятий и главам фермерских хозяйств,  принять все  меры по своевременной подготовке техники,  накоплению минеральных удобрений,  приобретению элитных семян, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов для организованного и успешного проведения весенне - полевых работ 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям(председатель И.Т.Алтынбаев).

Председатель Совета 						О.М.Агафонов

г.Ишимбай

17 апреля 2014 года

№21/296

Приложение

к решению Совета МР Ишимбайский район

от 17 апреля 2014 г. №21/296

На территории муниципального района Ишимбайский район сельскохозяйственным производством занимаются 13 сельхозпредприятий, 144 индивидуальных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, более 11 тысяч личных подсобных хозяйств населения.

За  2013 год объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1885,5 млн. рублей (147,2% к уровню прошлого года), в том числе по животноводству – 1059,6  млн. рублей (120,4%), по растениеводству – 825,8  (2,1 раза).

За  1 квартал 2014 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 199,6  млн. рублей (108,3% к уровню прошлого года), в том числе по животноводству – 199,6  млн. руб.

- Структура посевных площадей и ее обоснование. Обеспеченность семенами, посадочным материалом. План-график приобретения и завоза минеральных удобрений и СЗР.

Слайд 1    Ожидаемая структура посевных площадей на 2014 год.

Согласно ожидаемой структуре посевных площадей яровой сев в 2014 году планируется на площади 21,5 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать  19,1 тыс. га  (50% от пашни), (-750 га к уровню 2013 г за счет увеличения паровых полей); технические – 3,7 тыс. га (10% от пашни), в том числе сахарная свекла – 400 га,  подсолнечник -3,3 тыс. га (на уровне прошлого года);   кормовые – 11,6 тыс. га  (30%) (на уровне прошлого года).  Под пары  отводится 3,4 тыс. га. (9%)  (+500 га).

Площадь зерновых сократили ООО «Салават» на 162 га, отд Ишимбайское – 332 га, ООО ПКФ Нефтяник – 393 га, ООО Нива -270 га.

Слайд 2   Сведения по зяблевой обработке по МР Ишимбайский район на   2014 год.

По району вспахано зяби на площади 7,2 тыс. га (51% к плану), который составляет 33% от ярового сева.  По рабочим планам хозяйств по проведению весенне - полевых работ, посев по минимальной обработке намечается около       7 тыс. га, более 7 тыс. га планируется посев по весенней обработке, из них 3800 га – раннеяровые, 463 га – технические (100га – КФХ Шагиева А.Г, 300 га – ООО ПКФ Нефтяник», КФХ Байбарова – 63 га), позднеяровые - 3100 га (практически все хозяйства).

Слайд 3	Состояние озимых культур на 04.04.2014г.

Озимые посеяны на площади 6466 га (34% от зернового клина). По отобранным монолитам и проведенным обследованиям Ишимбайского филиала Россельхозцентра состояние озимых: хорошие 36%, удовлетворительные – 59%, неудовлетворительные – 5%.

Для максимального сохранения озимых весной их необходимо подкормить азотными удобрениями из расчёта не менее 30 кг д.в. на 1 га., что является обязательным агротехническим приёмом, т.е по 65 кг в ф.в. Субсидирование будет из расчета 350 рублей на га. (50%)

Слайд 4       Расчет обеспеченности семенами по МР Ишимбайский

район на   2014 год.

На посев 2014 года хозяйствами района засыпано 2375 тн. семян яровых зерновых культур (100% к плану), кроме этого имеется 210 тн. семян страхового фонда, что достаточно для проведения основного сева, но по отдельным хозяйствам дефицит семян составляет 224 тн. По расчетам хозяйств, обеспеченность семенами в  ООО «Колос» составляет 48% (не хватает семян пшеницы 15тн, ячменя -63 тн, гречихи 6 тн), ООО «Нива» -86 % (-пшеницы -22 тн), ООО Уныш -68% ( - пшеницы -11 тн),   КФХ Гизатуллин – 58%, ( ячменя - 30тн,  гречихи 4 тн.). КФХ Турчин не имеет ни одной тонны семенного материала. В то же время излишек семян ячменя и пшеницы имеется в ООО «Интернационал».

Всем хозяйствам, где дефицит семян, информация по реализации семян доведена в электронном виде и на бумажном носителе.

На данный момент хозяйства района ведут переговоры  по межхозяйственному и межрайонному обмену семенного материала. С республиканского фонда выделена субсидия на приобретение семян яровых зерновых культур в сумме 2 млн. рублей. Составлены договора  с Илишевским районом на поставку 72 тонн семян пшеницы 2 репродукции и с ООО «Интернационал» семян ячменя в количестве 48 тонн. Ведутся переговоры на приобретение семян ячменя и пшеницы с СПК «Машкина» и СПК «Калинина»  Стерлитамакского района (ООО Нива, КФХ Гизатуллин, ООО Колос).

Одним из основных элементов является подготовка семян к посеву. Для посева нужно использовать только кондиционные семена, отвечающие всем требованиям ГОСТа. Только крупные, полноценные семена обладают высокой энергией прорастания, силой роста и дают хорошую полевую всхожесть.

На данное время идет повторная проверка засыпанных семян на всхожесть и заселенность вредителями.  По состоянию на 01 апреля 2014 года по данным ФГБУ «Россельхозцентра» представлено и проверено 2375 тонн (100%) семян яровых зерновых культур, из них кондиционные - 98%, семян однолетних трав -100%, семян многолетних трав -100%.

Однолетние травы  планируется на площади 4,3 тыс. га, в том числе суданская трава на площади 3,6 тыс.га. Засыпано 103 тонн семян суданской травы (100% к плану).

Планируется обновление многолетних трав на площади 1200 га. Для этого имеется  25 тонн семян многолетних трав (78%). Ведется переговоры на приобретение 3 тонн семян костреца со Стерлитамакской семенной станцией по травам.

Слайд 5  Информация по приобретению элитных семян по состоянию на 07.04.2014.года по МР Ишимбайский район.

Под урожай 2014 года доля приобретенных элитных семян составляет  283 тонн (54% к плану), из них 223 тонн семян яровых зерновых, 60 тонн – озимых.  Из засыпанных семян высоких репродукций -  35 тн семян ячменя сорт Т-12 и   65 тн семян яровой пшеницы сорт «Учитель» являются ПР4.  И под урожай 2015 года в районе будет реальная возможность засыпать более 25% семян высоких репродукций от общего потребного количества.

Ежегодно над сортообновлением занимаются: отд Ишимбайское, ООО Нива, ООО Салават, ИП КФХ Лейтер, ООО Интернационал.

За последние 5 лет ни одной тонны элитных семян не приобрели ООО Колос, ООО Уныш, КФХ Байбарова, КФХ Куликов.

Слайд 6     Информация по накоплению минеральных удобрений по состоянию на 07.04.2014.года по МР Ишимбайский район.

На сегодняшний день вместе с остатками накоплено 140 тонн минеральных удобрений в действующем веществе (22% к плану) (по РБ -40%), что составляет 3,7 кг/га (по РБ- 5,8 кг/га).  Заключены договора на 129 тн. азотных удобрений с ОАО «Газпром Нефтехим Салават». Накоплением минеральных удобрений занимаются одни и те же хозяйства: отд Ишимбайское, ООО Нива, ООО Салават, ИП КФХ Лейтер, ООО Интернационал, ООО Победа, КФХ Алтынбаева.  За последние 5 лет ни одной тонны удобрений не приобрели ООО «Колос», КФХ Куликов, КФХ Байбарова, ООО ПКФ Нефтяник.

В 2014 году по плану намечается  накопление  565 тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 1 га посевных планируется  по 14,5 кг на гектар в д.в.

Хозяйства района приступили протравливанию семенного материала. (отд. Ишимбайское ОАО «Зирганская МТС», КФХ Лейтер Е.Г.). Протравлено 55 тн семенного материала. Потребность протравителей семян составляет 1,2 тн. Завезено на данный момент 180 кг (на 450 тн семян). Дополнительно потребуется 1 тн на сумму 460 тыс. рублей.

На сегодняшний день по району медицинский осмотр прошли только 2 хозяйства отд. Ишимбайское  и ООО «Интернационал» в количестве 66 человек. Готовится ООО «Колос», документы подготовлены.

Прошу руководителей предприятий всех форм собственности обратить особое внимание на проведении медицинских осмотров работников, у которых работа связана с вредной и тяжелой работой. Т.е. кто работает на протравливании семян, химобработке,  медосмотр должны пройти  обязательно.

Руководители предприятия, должны ответственно подходить к этому вопросу поскольку они берут на себя ответственность за своего работника,  а также риск для предприятия столкнуться с проблемами при проверках различных государственных органов.

За оставшийся период, в короткий срок надо организовать прохождение медосмотров, инструктажей на рабочих местах, и  приступить (кто еще не приступил) к протравливанию семян.

2. Состояние и ход подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам, обеспеченность  топливно-смазочными материалами. Планируемый объем и номенклатура приобретения с/х техники.

Агропромышленный комплекс Ишимбайского района продолжает функционировать в условиях недостаточной обеспеченности средствами механизации, высокой степени их износа и нехватки трудовых ресурсов необходимой квалификации.

При этом средний возраст  на 1 января 2014 года по тракторам составляет 14,9 лет, зерноуборочным – 13,6 лет, кормоуборочным – 11,9 лет, свеклоуборочным комбайнам – 24,8 лет.

За последние годы не удалось решить вопросы технического перевооружения сельского хозяйства района. Стареет активная часть основных фондов. На начало 2014 года в Ишимбайском районе имелось (без учета техники республиканских машинно-технологических станций) 205 тракторов, 20 – зерноуборочных комбайнов, 7– кормоуборочных комбайнов, 4 – свеклоуборочный комбайн,           124 – сеялок,      113 – культиваторов. Нагрузка на физически и морально стареющую технику возрастает.

По методическому расчету  потребность тракторного парка составляет 408 ед., зерноуборочного комбайна 126 ед., кормоуборочных комбайнов – 15 ед.,  чтоб своевременно и качественно провести все сельскохозяйственные работы в агротехнические сроки.

Слайд 7   Обновление сельскохозяйственной техники.

За последние 3 года благодаря господдержке в виде субсидирования приобретаемой техники, хозяйствами района приобретено 130 ед. сельскохозяйственной техники и оборудований на общую сумму 92,3 млн. рублей, в том числе 4 ед. зерноуборочного и 1 ед. кормоуборочного комбайнов.

За  2013 год приобретено 48 ед. сельхозмашин и оборудований, из них 14 ед. тракторов,  1 ед.  зерноуборочного комбайна «Полесье»,   2  грузовых автомобиля, 12 ед. кормозаготовительной техники, 2 ед. почвообрабатывающей и 6 ед. посевной техники,  1 охладителя молока и  10 ед.  сельхозмашин и оборудований  различной марки на общую сумму 37,6 млн. руб.  Списано 7 единиц тракторов (3%).  Обновление  тракторного парка составляет  7%, зерноуборочных комбайнов - 5%.

В 2014 году планируется приобретение  30 ед. сельскохозяйственной техники и оборудований, из них 10 ед. тракторов, 6 ед. зерноуборочных комбайнов (5 хозяйств на сумму 22 981 тыс.руб., в т.ч. субсидии 8300 тыс.руб.),   1ед. посевного комплекса «Томь», 1 ед. кормоуборочного комбайна, 2 ед. грузового автомобиля,1 ед. зерносушильного комплекса, 10 единиц сельхозмашин и оборудований на общую сумму более 60 млн. рублей.

Из года в год наблюдается картина уменьшения энергонасыщенных  и гусеничных тракторов, на их смену приходят колесные трактора, которые не в полной мере отвечают агрономическим требованиям и требованиям энергоэффективности. Из имеющегося 205 тракторов 35 единиц энергонасыщенных, 39 единиц гусеничных и 131 ед. колесных тракторов разных марок.

В результате выбытия за последние 3 года машинно-тракторный парк по основным видам техники в среднем сократился на 9%.

Особое внимание нужно уделять на строительство и реконструкцию зерноочистительных и зерносушильных комплексов - ЗАВ-20, ЗАВ-30, КЗС.

Слайд 8  Информация о готовности сельскохозяйственной техники на весеннее – полевые работы.

По графику ремонт  тракторов и прицепного инвентаря планируется завершить до 15 апреля. По состоянию на 07 апреля  готовность тракторов составляет 84%, сельхозмашин: сеялок – 88 %, культиваторов – 81%, дисковых борон – 89%.

Слайд 9     Информация о государственного технического осмотра тракторов по МР Ишимбайский район на 07.04.2014 год.

04 апреля на базе отделения Ишимбайское ОАО Зирганская МТС,  ПУ- 88 проведен зональный республиканский семинар - совещание по проведению технического осмотра сельскохозяйственных машин и тракторов.

На сегодняшний день ГТО прошли 16 хозяйств (в. т. ч. МТС), который составляет 93%.  Полностью технически готовы к весенне – полевым работам  ООО «Интернационал», КФХ Искандаров, ООО Победа, ИП КФХ Лейтер.

Слайд 10-17      (фотографии по ГТО)

Слайд 18   Потребностоь в ГСМ на проведение весеннее – полевых работ 2014 г.

Потребность ГСМ на весенне-полевые работы составляет: дизельное топливо – 350 тн., бензин – 50 тн., дизельное масло – 15 тн. На сегодняшний день имеются 197 тн.  дизтоплива (56%),  5,2 тн. бензина (10% от потребного количества).

Силами отделения Ишимбайское ОАО «Зирганская МТС» планирует провести посев 5 хозяйств на общей площади 1500 га.

- ООО «Колос»-680га.

- ООО «Салават» - 300 га.

- ООО «Уныш» - 145 га.

- КФХ «Турчин» - 260 га.

- МКФХ – 115 га.

На посевных работах будут участвовать 45 сеялочных  агрегатов, в том числе: Флексикойл – 4 ед., Рубин+Солитер –1 ед., Томь 6.3 – 1 ед., СС-6 «Бастер» – 2 ед., «Кузбасс»-8.2 -1 ед., УПС-8 – 5 ед., СЗС – 2,1 – 4 ед., СПЧ-12 – 2 ед.  и модернизированные – СЗ-5,4 и СЗ-3,6 –22 ед.

Составлены рабочие планы по каждому хозяйству по организации посевных работ, с учетом сева ранних яровых и поздних культур, весенней обработке почвы.

Слайд 19-25       Рабочий план по проведению весеннее – полевых работ по МР Ишимбайский район на 2014 год.

В среднем по району по рабочим планам, представленных хозяйствами, посев ранних яровых культур при дневной выработки 1385 га  планируется произвести за 7-8 дней, технических культур при дневной выработке 483 га – за 7 дней, поздних яровых культур при дневной выработке 977 га – за 6 дней.

Но по посеву ранних яровых культур в отдельных хозяйствах затянется до 17 дней.

ООО ПКФ Нефтяник – 17 дней,

ООО «Интернационал» - 11 дней,

ИП КФХ Лейтер             - 12 дней,

КФХ Куликов                 - 10 дней,

Отд. Ишимбайское        - 12 дней.

По посеву технических и поздних  культур хозяйства района укладываются в агротехнические сроки.

В целом с учетом неблагоприятных погодных условий и поломок яровой сев планируется произвести за 16-18 дней.

Очень большая нагрузка по химпрополке зерновых культур. Имеющиеся 17 опрыскивателей по району,  недостаточно для проведения химпрополки в агротехнические сроки. По расчетным данным рабочего плана по району, химпрополка, при дневной выработки 1526 га, планируется провести за 10 дней. Но по отдельным хозяйствам, этот показатель превышает почти 2,8 раза. (Отделение Ишимбайское -28 дней, КФХ Лейтер -16 дней, ООО Нива -11 дней, ПКФ Нефтяник и ООО Колос  по 19 дней, ООО Салават -16 дней). Поэтому заранее надо думать и заключить договора с фирмами, которые готовы оказать свои услуги.

Главный синоптик Башгидрометцентра по РБ в республиканской агрономической конференции сообщила о том, какая погода ожидает аграриев во время весенне-полевых работ. По их прогнозам: в мае месяце температурный режим и осадки будут в норме. Июнь месяц будет засушливый. Поэтому, наша основная задача – посевные  работы провести качественно и своевременно  в агротехнические сроки.

Повсеместно посевные комплексы, сеялочные агрегаты должны работать в две смены и должны быть укомплектованы механизаторскими кадрами.

3. Обеспеченность кадрами

На имеющую технику потребность в механизаторских кадрах по состоянию на 01 марта 2014 года составляет 127 человек, на данный момент работают 102 человека, что составляет 80% от общей численности. Недостаток механизаторов планируется восполнить за счет привлечения на практику студентов и выпускников Петровского ПУ, ряда других учебных заведений сельскохозяйственного профиля республики (Башкирский ГАУ, Стерлитамакский с/х техникум).  Имеются договоренности с работниками бюджетной сферы (операторы котельных) о трудоустройстве в хозяйства района на период весенне-полевых и уборочных работ. Кроме того, в хозяйствах имеются резервные механизаторы внутри хозяйств, которые в  зимний период работаю в хозяйствах на различных должностях.

4. Обеспеченность и потребность в ресурсах на проведение  весенне-полевых работ.

Слайд 26

Общая  потребность в  финансовых средствах на проведение весенне- полевых работ   2013  года без учета покупки техники составляет 73145 тыс. руб.

Планируется закупить:

1 . Семена                                         на общую сумму              8920  тыс.руб,

в том числе:

- зерновых                               450 тонн       на сумму            5 500  тыс.руб,

В т.ч элита	150 тонн      на сумму             2175  тыс.руб

-   кукурузы                              18 тонн        на сумму               650  тыс.руб

-  сахарной свеклы                   480 п.ед.      на  сумму            1200  тыс.руб

-  подсолнечника                       18 тонн       на сумму               800   тыс.руб

-  многолетние травы                  5 тонн       на сумму               700   тыс.руб

2. Минеральные удобрения     650 тонн      на сумму               9400 тыс.руб:

3. Пестициды                                        на  общую сумму          8 400 тыс.руб.

4. ГСМ  в количестве                465 тонн       на сумму           15050 тыс.руб.

(дизтопливо 400 тонн, бензина -  50 тонн, дизельного масла и солидола  - 15 тонны).

5. Прочие затраты                                             на сумму            19700 тыс.руб.

в том числе:

-  запасные части                                   на сумму            5 800 тыс.руб.

- возврат основного кредита                на сумму            9403 тыс. руб.

- возврат % по кредиту                         на сумму            1317 тыс. руб.

6. Заработная плата с отчислениями	               на сумму           12 170 тыс.руб

Слайд 27

Источники  покрытия  расходов:

Планируется направить на проведение весеннее - полевых работ финансовых средств:

- собственные средства                                                      51158  тыс. руб  (70%)

в т.ч. - выручка от реализации  продукции                               32758  тыс. руб, (65%)

- субсидии  на семена                                                             2 000  тыс руб  (4%)

-  субсидии погектарной выплате	           8 900 тыс. руб  (17%)

- субсидии  на молоко                                                            3 500 тыс. руб  (7%)

- прочие	4 000 тыс. руб (8%)

-краткосрочные кредиты банка, займы                            21987  тыс. руб (30%)

В том числе:

- ООО «Интернационал»                                                       - 4 300 тыс. руб

- ООО «Уныш»                                                                       -   800 тыс. руб

- ООО «Салават»                                                                    - 2 000 тыс. руб

- КФХ Алтынбаева                                                                - 1 000 тыс . руб

- ООО «Победа» , КФХ Лейтер                                            - 10 000 тыс. руб

- ИП КФХ Гизатуллин Р.Р.                                                    - 2 000 тыс руб

- Прочие КФХ                                                                         - 1 887 тыс руб

Всего планируется покрыть потребность в оборотных средствах на проведение весенне-полевых работ за счет собственных средств и кредитов банка на сумму 73145 тыс. руб.

Уважаемые депутаты!

Близятся весенне – полевые работы. Всем известно, что основа будущего урожая закладывается в период подготовки и проведения весенне – полевых работ.

Учитывая особенности прошлых лет и  для организованного   своевременного проведения весенне - полевых работ в агротехнические сроки, решить надо ряд важных вопросов. Это - прежде всего материальное обеспечение хозяйств техникой, семенным материалом, средствами защиты растений и удобрений. Все эти основные вопросы, стратегия проведения весенне – полевых работ будут обсуждаться в районной агрономической конференции, которая планируется 09 апреля 2014 г.

Завершая свое выступление, я хотел бы подчеркнуть, что из важнейших задач растениеводства текущей весны как все годы,  является работа по сокращению сроков посевных работ и рациональному использованию имеющихся весенних запасов влаги в почве.

Желаю, чтобы погода благоприятствовала нам, и на наших полях вырос хороший урожай всех сельскохозяйственных культур.

Заместитель главы по АПК-

начальник отдела по сельскому хозяйству                              Р.З.Бухаров