СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 					РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

второго созыва

Ҡарар	                              решение

Ҡарар	                              решение

О ходе реализации  целевой Программы «Чистая вода» по муниципальному району Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы

Заслушав информацию  заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский район  по строительству и инженерным коммуникациям  Вильданова Ю.З. о ходе реализации целевой Программы «Чистая вода» по муниципальному району Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы, Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе реализации целевой Программы «Чистая вода» по муниципальному району Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы принять к сведению (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района  Ишимбайский район по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи,  торговли  и предпринимательству (председатель Агафонов О.М.).

Председатель Совета                                                             Ю. В. Жадаев

г. Ишимбай

22 сентября  2011г.

№ 40/564

Приложение

к решению Совета муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от 22.09.2011г. № _______

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе реализации  муниципальной программы «Чистая вода»

в  муниципальном районе Ишимбайский район

Республики Башкортостан

- Выполнено строительство уличного водопровода 1-ой очереди села Петровское. Подрядчиком ООО «Водолей» построено 12,1 км. уличных водопроводов, освоено 13,0 млн. руб. капитальных вложений. Вода в сети подана, ведется активное подключение частных домовладений.

- Реализуется вторая очередь водоснабжения села Петровское. Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Уфакран». Сумма контракта 9 млн. 800 тыс. рублей. Работы финансируются из Республиканского бюджета. Поступило 3,0 млн. руб., освоено 3,0 млн. руб. Выполнено 2,8 км. из 5,202 км. трубопроводов. Работы продолжаются. Окончание работ декабрь 2011г.

- Выполняются работы  по водоснабжению д. Новогеоргиевка. Заключен контракт с подрядной организацией  ООО «Башводстрой». Сумма контракта 7057,47 тыс.руб. Финансирование работ: федеральный бюджет – 2070,0 тыс. руб., республиканский бюджет 5078,85 тыс. руб.. Освоено 1523,6 тыс. руб. Выполнено   3,0 км. из 4,54 км. запланированных водопроводов.  Работы продолжаются и будут завершены согласно контракту в текущем году.

- Ведутся работы по включению в программу «Чистая вода» на 2012 год водопроводов в д. Арметрахимово и д. Бердышла. По объекту «Водопровод в д. Арметрахимово» получено положительное заключение Государственной экспертизы и выполняются проектные работы по водопроводу в д. Бердышла.

Заместитель главы администрации                                        Ю.З.Вильданов