- Утверждена

Решением  Совета муниципального

района Ишимбайский  район РБ

от «___» _________2011        №________

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА"

НА 2011 - 2013 ГОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИШИМБАЙСКИЙ  РАЙОН

- Содержание

Паспорт Программы

1.Содержание   Программы

2.Цели и задачи Программы

2. Срок реализации Программы

3. Объем и источники финансирования Программы

4. Система программных мероприятий

5. Механизм реализации Программы

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Целевая программа «Народный университет третьего возраста» на 2011-2013 годы муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2011 года № 156 «О республиканской целевой программе “Народный университет третьего возраста” на 2011-2013 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цели: повышение уровня и качества жизни людей пожилого возраста; создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования пожилых людей; создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, их полноценного участия в жизни общества; обучение людей пожилого возраста новым знаниям, умениям и навыкам; содействие улучшению здоровья и физической активности пожилых людей; формирование и развитие среды общения для людей пожилого возраста |
|  | Задачи: создание условий для адаптации в современном обществе людей пожилого возраста; использование в полной мере потенциала пожилых людей, умудренных жизненным и профессиональным опытом |
| Важнейший целевой индикатор и показатель реализации Программы | Создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, достигших пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), для их полноценного участия в жизни общества |
| Срок реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет - средств бюджета Республики Башкортостан составляет : в 2011 году – 40800 рублей; в 2012 году – 150000 рублей; в 2013 году – 150000 рублей; -средств муниципального района Ишимбайский район: в 2011 году - 30000 рублей; в 2012 году - 110000 рублей; в 2013 году – 110000 рублей в общем объеме финансирования возможна корректировка в зависимости от уровня инфляции и повышения уровня заработной платы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Освоение гражданами пожилого возраста новых знаний и приобретение ими новых навыков; улучшение качества жизни пожилых людей; развитие компьютерной грамотности пожилых людей; развитие чувства уверенности у людей пожилого возраста; повышение стрессоустойчивости пожилых людей; ежегодное обучение 150 граждан пожилого возраста |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Целевая программа «Народный университет третьего возраста» на 2011-2013 годы муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан разработана во исполнение  Постановления Правительства  Республики  Башкортостан от 17  мая 2011 года  № 156  «О республиканской целевой программе “Народный университет третьего возраста” на 2011-2013 годы»

В Республике Башкортостан уделяется особое внимание повышению качества жизни людей пожилого возраста.

Пожилые люди - социально-демографическая группа населения, численность которой постоянно растет. Основной причиной этого в европейских странах является низкая рождаемость на фоне увеличения продолжительности жизни населения. В Российской Федерации ситуация усугубляется высокой смертностью лиц трудоспособного возраста. По прогнозным оценкам, к 2012 году количество пожилых россиян ожидается до 32 млн. человек.

В Республике Башкортостан  лица старшего поколения  составляют  около 20% всех жителей   ( по  предварительным данным переписи  2010 года  численность  жителей  республики  составляет 4072102 человека, в том числе  люди пожилого возраста  - 796720  человек,),  В муниципальном  районе  Ишимбайский  район   на долю  пенсионеров  приходится  21%  ( всего население  - 91293 человек, пенсионеры  - 18842 в том числе  мужчин – 5168, женщин – 13674)

По мере старения человека происходит определенная переориентация жизненных интересов, потребностей, меняется социальный статус в обществе, семье.

Одной из характерных особенностей периодов пожилого и старческого возрастов является социально-психологическая дезадаптация. Именно изменение социального статуса пожилого человека (выход на пенсию, потеря близких родственников и друзей, трудности, связанные с самообслуживанием, ухудшение материального положения) разрушает привычные жизненные стереотипы, требует мобилизации собственных физических и психических резервов, которые в этом возрасте значительно снижены, - все это сильно воздействует на психику пожилого человека. Неспособность самостоятельно справляться с повседневными заботами приводит к зависимости от других людей, что вызывает у многих пожилых людей чувства неполноценности, бессилия, нежелания дальнейшего существования.

В этой связи важное значение имеют моральная поддержка людей пожилого возраста, их вовлечение в активную жизнь общества. Пожилым людям крайне необходимо общение, ощущение своей полезности и причастности.

Предназначение Программы - поддержать людей старшего возраста, дать им возможность приобрести знания для лучшей ориентации в сложных социально-экономических реалиях современного российского общества.

Главной целью Программы является повышение качества жизни пожилых людей за счет организации соответствующей системы образования, создания условий для адаптации пожилых граждан в современном обществе и обеспечения связи поколений.

Программные мероприятия систематизированы по следующим направлениям: "Обучение основам компьютерной грамотности", "Обучение английскому языку", "Овладение основами семейной психологии", "Обучение основам и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры", а также «История  родного  края»  и «Рукоделие»

Подобное обучение в муниципальном  районе Ишимбайский  район  уже осуществлялось  по инициативе  женсовета   в апреле  и мае  текущего года  Опыт показывает, что люди пенсионного возраста заинтересованы в получении новых знаний, в освоении современных технологий, приемов, методик.

Важнейший целевой индикатор и показатель реализации Программы - это создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, достигших пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), для их полноценного участия в жизни общества.

- 2. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

повышение уровня и качества жизни людей пожилого возраста;

создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования пожилых людей;

создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, их полноценного участия в жизни общества;

обучение людей пожилого возраста новым знаниям, умениям и навыкам;

содействие улучшению здоровья и физической активности пожилых людей;

формирование и развитие среды общения для людей пожилого возраста.

Реализация указанных целей предусматривает решение следующих задач:

создание условий для адаптации в современном обществе людей пожилого возраста;

использование в полной мере потенциала пожилых людей, умудренных жизненным и профессиональным опытом.

- 3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

- 4. Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов Республики Башкортостан   и муниципального района Ишимбайский  район составляет 590800  рублей.,  в том числе    100  тысяч  рублей  для  приобретения  орг.техники

- 5. Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы включает в себя базовые и дополнительные мероприятия по обучению пожилых людей.

Учебные дисциплины выбраны с учетом пожеланий граждан пожилого возраста, которые были высказаны в ходе опроса, проведенного в республике и  в муниципальном  районе Ишимбайский  район.

Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок испол- нения (годы) | Источник финансирова- ния | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обучение основам компьютерной грамотности, в том числе | организация, осуществляющая образовательную деятельность | 2011 - 2013 | бюджет Республики Башкортостан | 80,2 | 10,2 | 35 | 35 | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 1.1 | Тематика и вид базовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.1.1 | Общие сведения о персональном компьютере; устройства ввода и вывода информации; основные устройства компьютера; программное обеспечение персонального компьютера. Общее знакомство с ОС Windows: понятия "Окно", "Рабочий стол" (лекция, практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 1.1.2 | MS Word: редактирование текста (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.1.3 | Сеть Internet: система понятий, браузеры, работа в программе Internet Explorer. Овладение поисковыми системами (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.1.4 | Работа с почтой в сети Internet: создание почтового ящика (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 1.1.5 | Расширенный поиск информации в сети Internet. Электронные деньги. Регистрация в социальных сетях (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.2 | Тематика и вид дополнительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.2.1 | Программа "Мой компьютер", панели задач и управления. Настройка интерфейса пользователя. Меню панели задач (завершение работы, работа с программами, создание и поиск документов) (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 1.2.2 | Работа с файлами и папками: создание и удаление файлов и папок. Понятие "Ярлык": работа с ярлыками (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.2.3 | Программы для работы с файлами и папками: "Проводник", "Total Commander" (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.2.4 | Установка и удаление программных продуктов на персональном компьютере (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 1.2.5 | MS Word: знакомство с интерфейсом программы и его настройка, сохранение документов, обработка текстовой информации (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.2.6 | MS Word: панель форматирования (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 1.2.7 | MS Word: панель рисования (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 1.2.8 | MS Word: панель "Таблицы и границы" (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2. | Овладение курсом продвинутого пользователя персонального компьютера, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.1 | Тематика и вид базовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.1.1 | Программные продукты. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы и защита информации. Рекламные баннеры и борьба с ними (лекция) |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 2.1.2 | Установка и настройка программных продуктов на персональном компьютере. Антивирусные программы Dr. Web, Avast: их установка и настройка (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.1.3 | Программы архивации. Создание и распаковка архивов (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 2.1.4 | Основы программы PhotoShop CS3: изучение растровой программы, работа с примерами (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.1.5 | Работа с цифровыми устройствами, в том числе с фото- и видеокамерами, связь персонального компьютера с ними (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.1.6 | Общение через систему "Скайп" (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 2.2 | Тематика и вид дополнительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.2.1 | Ms Word: сложное форматирование документов, создание web- страниц (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.2.2 | Ms Excel: ссылки, функции, построение графиков и диаграмм. Работа с ячейками. Понятие электронных таблиц (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 2.2.3 | Ms Excel: построение диаграмм и графиков, форматирование ячеек (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.2.4 | Ms Power Point: создание презентаций (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.2.5 | Векторная и растровая графика (лекция) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 2.2.6 | Corel Draw: основы программы. Создание плаката (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие компьютерной грамотности; развитие чувства уверенности |
| 2.2.7 | Беспроводные сети: WiFi, WiMax. Передача информации по сети, (практическое занятие) |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3. | Обучение английскому языку, в том числе | организация, осуществляющая образовательную деятельность | 2011 - 2013 | бюджет Республики Башкортостан | 80,2 | 10,2 | 35 | 35 | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 3.1 | Тематика базовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 3.1.1 | Устная и письменная формы языка |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.1.2 | Правила произношения гласных и согласных звуков |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.1.3 | Системы смысловых и формальных глаголов |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.1.4 | Перевод текстов при помощи словарей, в том числе электронных |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 3.2 | Тематика дополнительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.2.1 | Речевая деятельность (говорение и аудирование, письмо и чтение) на тему "Добро пожаловать в Британию!" |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.2.2 | Речевая деятельность (говорение и аудирование, письмо и чтение) на тему "Королевская семья" |  |  |  |  |  |  |  | -"- освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 3.2.3 | Речевая деятельность (говорение и аудирование, письмо и чтение) на тему "Конституция США" |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.2.4 | Речевая деятельность (говорение и аудирование, письмо и чтение) на тему "Государственная система Великобритании" |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 3.2.5 | Речевая деятельность (говорение и аудирование, письмо и чтение) на тему "Государственная система США" |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 4 | Овладение основами семейной психологии | организация, осуществляющая образовательную деятельность | 2011 - 2013 | бюджет Республики Башкортостан | 80,2 | 10,2 | 35 | 35 | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 4.1 | Предмет и задачи психологической науки |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.2 | Понятия и содержание психологии семейного общения |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 4.3 | Психология делового общения |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.4 | Индивидуально- психологические свойства личности; психологический портрет индивидуума |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.5 | Познавательная деятельность личности |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.6 | Эмоционально- волевая сфера личности |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.7 | Психологические аспекты общения личности |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 4.8 | Общение (коммуникативная деятельность) как фактор социализации личности |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.9 | Типология конфликтов и пути выхода из конфликтных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.10 | Тренинги по самопознанию |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.11 | Психологические кризисы и пути их преодоления |  |  |  |  |  |  |  | освоение новых знаний и приобретение навыков; развитие чувства уверенности; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 4.12 | Психологические аспекты поддержания здоровья |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 4.13 | Внутренняя гармония и психическое здоровье личности |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 5 | Обучение основам и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры, в том числе | организация, осуществляющая образовательную деятельность | 2011 - 2013 | бюджет Республики Башкортостан | 80,2 | 10,2 | 35 | 35 | улучшение физического состояния; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 5.1 | Тематика базовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | улучшение физического состояния; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 5.1.1 | Общеразвивающие упражнения с использованием гимнастического снаряжения |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 5.1.2 | Гимнастические упражнения, выполняемые в парах |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 5.1.3 | Комплекс упражнений на растяжку |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 5.1.4 | Комплекс упражнений дыхательной гимнастики |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 5.1.5 | Подвижные игры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Занятия в тренажерном зале |  |  |  |  |  |  |  | улучшение физического состояния; повышение стрессоустой- чивости личности |
| 5.1.7 | Оздоравливающие танцы |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 6 | История родного края | организация, осуществляющая образовательную деятельность | 2011 - 2013 | бюджет МР Ишимбайский район | 135 | 27 | 54 | 54 | Овладение знаниями по истории и культуре народов, проживающих в республике |
| 6.1.1 | Проведение тематических лекционных занятий «Музеи, театры Республики Башкортостан», «Писатели и поэты Республики Башкортостан», «Народное творчество», «Природные музеи и заповедные места» и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 6.1.2 | Организация экскурсий в столицу республики Уфу с посещением достопримечательных и памятных мест . |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| 6.1.3 | Посещение исторических и природных музеев Ишимбайского района (с.Макарово, Кузяново и др.) |  |  |  |  |  |  |  | -«- |
| 7. | Рукоделие | организация, осуществляющая образовательную деятельность | 2011 - 2013 | бюджет МР Ишимбайский район | 15,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | освоение и закрепление навыков при вязании спицами, крючком, макраме и вышивании |

- 6. Механизм реализации Программы

Заказчик и исполнитель Программы – Администрация  муниципального района Ишимбайский  район Республики Башкортостан осуществляет реализацию Программы и контроль за ее выполнением,

Мониторинг результатов реализации Программы и представление  соответствующих отчетов в Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  осуществляет на территории муниципального района  отдел Управления труда и социальной защиты населения  МТ и СЗН РБ  по г.Салавату в Ишимбайском районе и г.Ишимбай.  В соответствии с порядком организации работы  отдел :

осуществляют прием заявлений от граждан пожилого возраста, желающих пройти обучение, по дисциплинам, предусмотренным системой мероприятий Программы;

формируют учебные группы с учетом поданных заявлений;

определяют исполнителей программных мероприятий;

ведут учет граждан, прошедших обучение.

- 7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация Программы позволит пожилым людям улучшить качество жизни, адаптироваться к современным условиям жизни, обрести уверенность в своих силах и реализовать себя.

Оценка улучшения качества жизни пожилых людей определяется охватом граждан пожилого возраста всеми видами обучения в рамках Программы.