Основные мероприятия

Программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе

Ишимбайский район Республики Башкортостан»

| на 2010-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Основные мероприятия |  |  | исполнитель |  | сроки реализа- ции |  | Направления и источники финансирования |  | Финансовое обеспечение (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование нормативной правовой базы ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Разработка Устава: внесение изменений в название учреждения, в структуру ЦБС |  |  | МБУК ЦБС | 2010 |  | Без финансирования |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Совершенствование нормативной правовой базы ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Новая редакция Правил внутреннего трудового распорядка, Правил пользования библиотеками ЦБС, Положений о библиотеках, об отделах, Должностных инструкций |  |  | МБУК ЦБС | 2010 |  | Без финансирования |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Совершенствование нормативной правовой базы ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Заключение трудовых договоров |  |  | МБУК ЦБС | 2010 - 2014 г.г. |  | Без финансирования |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Совершенствование нормативной правовой базы ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Совершенствование библиотечной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Изготовление тех. паспортов для сельских библиотек |  |  | Администрации сельских поселений | 2010 - 2014 г.г. |  | Бюджет сельских поселений |  | 22,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | Учет библиотек сельских поселений их материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Проведение мониторинга организации библиотечного обслуживания населения в районе и городе |  |  | МБУК ЦБС, библиотеки поселений | 2010 - 2014 г.г. |  | Без финансирования |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Совершенствование сети библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Создание при ЦМБ межведомственного библиотечного совета |  |  | ЦМБ | 2011г. |  | Без финансирования |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Координация и кооперация деятель- ности библиотек всех систем и ведомств, проведение научно-практических конфе- ренций, реализация корпоративных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Создание модельных библиотек: Макаровской Филиал № 11 Кузяновской ЦДБ Петровская ф.29 |  |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район РБ, администрации МО, отдел культуры, ЦМБ, библиотеки поселений | 2010 2014 2012 2013 2014 |  | Бюджет МР |  | 1620,0 |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 770,0 |  |  | 400,0 150,0 |  | Обеспечение равного и оперативного доступа населения к информационным и библиотечным ресурсам; рост посещаемости библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Создание в сельских библиотеках базы данных по истории, экологии, этнографии родного края, о людях села |  |  | Библиотеки МБУК ЦБС | 2010-2014 г.г. |  | Без финансирования |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Рост информацион- ного потенциала библиотек, привлечение большего количества пользователей библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Укрепление материально - технической базы библиотек ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  |  | Приобретение библиотечного оборудования и инвентаря |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район РБ, администрации МО, отдел культуры, ЦМБ, библиотеки пос. |  | 2010 - 2014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 341,7 |  |  | 21,7 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Повышение комфортности обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  | Замена электрооборудования установление противопожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения в ЦМБ |  | Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС |  | 2010-1014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 310,0 1300,0 1610,0 |  |  |  |  | 475,0 |  |  | 310,0 275,0 |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  | Обеспечение Безопасных условий для хранения фондов и для пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  | Оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов (пандусами при входе-выходе, специальными держателями, ограждениями) |  | Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС |  | 2010-1014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 25,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам лицам с физическими и сенсорными недостатками; создание безбарьерного доступа к информ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Комплектование библиотечных фондов библиотек МБУК ЦБС документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам |  |  |  | Бюджет МР |  | 2010 - 2014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 5 892,0 |  |  | 500,0 |  | 1278,4 |  |  | 1556,8 |  | 1278,0 |  |  | 1278,8 |  | Улучшение качества библио- течного обслужи- вания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Мониторинг состояния фондов библиотек и условий их хранений |  |  |  | Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС |  | 2010 2014 г.г. |  | Без финансирования |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | обеспечение сохранности и безопасности хранения библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Автоматизация библиотек системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Создание единой компьютерной сети библиотек системы (приобретение ПЭВМ, оборудования для создания выделенных каналов связи с центральным сервером) |  |  |  | Администрация МР, МО, отдел культуры МБУК ЦБС |  | 2010 - 2014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 507,5 |  | 71,5 |  | 111,5 |  |  | 111,5 |  |  |  | 111,5 |  | 101,5 |  | Доступ населения к социально зна- чимой информа- ции и электрон- ным библиотеч- ным ресурсам, в том числе к ресур- сам Президентской библиотеки им Б.Н.Ельцина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступ населения к социально-значимой информации и электронным ресурсам, в том числе к ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина |  |  |  |  | Сохранение культурного наследия народов РБ. |
|  | 16 | Обеспечение библиотек едиными автоматизированными библиотечными программами (АБИС) |  |  |  | Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС |  | 2010 2014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 200,0 |  | - |  | 200,0 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Создание информационно- библиотечной сети на основе единого программ- много обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание информационно-библиотечной сети библиотек на основе единого программного обеспечения |  |  |  |  | обеспечение сохранности и безопасности хранения библиотечных фондов |
|  | 17 | Обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов |  |  |  | Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС |  | 2010-1014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 150,0 |  | 15,0 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | 30,0 |  | Повышение квалификации персонала библиотек, обучение пользователей библиотек работе с информационными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Создание электронных ресурсов в библиотеках |  |  |  | ЦМБ, библиотеки системы |  | 2011-1014 г.г. |  | Без финансирования |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Повышение доступности информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание единого электронного каталога |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Участие библиотек системы в корпоративных библиотечных проектах |  |  |  | ЦМБ, библиотеки сети |  | 2010-1014 г.г. |  | Бюджет МБУК ЦБС |  | 50,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Обеспечение доступа пользователей к общемировым электронным ресурсам; увеличение объема запросов и улучшение качества их исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников, стимулирование инновационной деятельности библиотек, деятельности молодых специалистов |  |  |  | Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС |  | 2010-1014 г.г. |  | Бюджет МР |  | 20,0 |  | - |  | 10,0 |  |  | - |  |  |  | 10,0 |  | - |  | Повышение квалификации специалистов библиотек Закрепление молодых специалистов в библиотеке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 10438,7 |  | 777,7 |  | 2209,4 |  |  | 2537,8 |  |  |  | 2579,0 |  | 2334,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |