Ҡарар	                              решение

Об итогах выполнения решения Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 06.10.2010 года № 26/388 «О территориальной целевой программе улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе Ишимбайский район

Республики Башкортостан на 2010-2012 годы»

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по охране труда Чернышовой Н.Ф. администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «Об итогах выполнения территориальной целевой Программы улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы» Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения решения Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 06.10.2010 года № 26/388 «О территориальной целевой программе улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе Ишимбайский район  Республики Башкортостан на 2010-2012 годы».

2. Территориальную целевую программу улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе Ишимбайский район на 2010–2012 годы считать выполненной в связи с завершением срока реализации.

3. Снять с контроля и признать утратившим силу решение Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан второго созыва № 26/388 от 06.10.2010 года  «О территориальной целевой программе улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе Ишимбайский район  Республики Башкортостан на 2010-2012 годы».

Председатель Совета 					       О.М.Агафонов

г.Ишимбай

31 января  2013 года

№ 6/86

Приложение

к решению Совета

муниципального района Ишимбайский район

№6/86 от  31.01.2013г.

Информация

Об итогах  исполнения территориальной целевой программе улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе Ишимбайский район  Республики Башкортостан на 2010-2012 годы»

##### Территориальная целевая программа улучшения условий и охраны труда  муниципального района Ишимбайский  район на   2010 - 2012 годы утверждена решением Совета муниципального района Ишимбайский район   6 октября 2010 года.  Аналогичные программы были разработаны в организациях города и района с определением объема финансирования  мероприятий. Мероприятия и объемы финансирования подлежали ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета предприятия,  организации,  учреждения независимо от формы собственности.

Основанием для разработки Программы  явилось Постановление Правительства Республики Башкортостан «О Республиканской целевой программе улучшения условий и охраны труда на 2009-2011 годы» от 30.07.2008г № 219, Трудовой кодекс Российской Федерации, Республиканское соглашение  между Федерацией    профсоюзов   Республики Башкортостан, объединениями  работодателей Республики Башкортостан и Правительства                                              Республики Башкортостан на 2008 –2010 годы от 6 декабря  2007 года  № 8.

Основные цели Программы

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе  трудовой деятельности;

- улучшение условий и охраны труда.

Важнейшие целевые индикаторы Программы:

- ежегодное снижение количества несчастных случаев на производстве;

- увеличение удельного веса работников, занятых на аттестованных по  условиям труда рабочих местах.

В течении срока реализации Программы целевые показатели сложились следующие:

коэффициент отражающий численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (человек) был запланирован со снижением  с 1, 35 до 1, 25, в результате реализации программы он составил 0,3.

Сведения о производственном травматизме на территории муниципального района

Ишимбайский район РБ за 2010-2012 годы

| Вид травматизма на производстве | 2010 год | 2011год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- |
| Несчастный случай со смертельным исходом | 1 | 0 | 2 |
| Несчастные случай с тяжелым исходом | 3 | 7 | 3 |

Удельный вес работников,  занятых на  аттестованных по условиям труда рабочих местах (%) был запланирован в программе с нарастанием от 48,5% до 52 %, в результате реализации программы он составил  65% .

Всего в период с 2007 по 2012 год аттестацию рабочих мест по условиям труда  провели 80 организаций (с учетом организаций с действующими сроками аттестации рабочих мест)  занято на аттестованных рабочих местах 11538 работников.

Число работников занятых в условиях не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам  в %  к общей численности работников по годам снизилось  с  23,8 % до 18,9%.

| Годы | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям (чел) | Число работников занятых в условиях не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в % к общей численности работников) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 18674 | 23,8 |
| 2011 | 17472 | 22,7 |
| 2012 | 16922 | 18.9 |

Исполнение мероприятий программы по улучшению условий и охраны труда предприятиями города и района планировалось за счет внебюджетных источников финансирования, в объеме  предусмотренном коллективными договорами, соглашениями по охране труда, бизнес-планами, подлежало ежегодной корректировке.

В программе по годам было заложено всего 53,7 мил.руб

| Годы | Запланированные расходы | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 16,400 | 32,463 |
| 2011 | 17,030 | 35,047 |
| 2012 | 20,075 | 37,678 |

Фактические затраты на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в объеме Программы  превысили запланированный объем в 2 раза и составили 105 мил.руб.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 340 от 23.09.2011 рекомендовано администрациям муниципальных районов продолжить работу  в данном направлении,  разработать целевую программу  улучшения условий и охраны труда  на 2013-2016 годы и обратить внимание на следующие направления работы:

улучшение работы по пропаганде охраны труда через средства массовой информации, организацию и проведение семинаров, совещаний по вопросам охраны труда;

активизация работы по вовлечению организаций города и района  в число активных участников  конкурса на лучшую организацию работы по охране труда,

организация качественного обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных; организация обучения по вопросам охраны труда специалистов по охране труда;

повышение эффективности работы в области общественного контроля  за состоянием охраны труда комиссий по охране труда организаций, уполномоченных по охране труда профсоюзов, технических инспекторов труда профсоюзов;

осуществление работодателями конкретных мер по улучшению условий и охраны труда работающих (замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологий, снижение уровня воздействия вредных факторов производственной среды на работников и т.д.