Башкортостан РеслубликаЬы

Ишембай районы муниципаль район Советы

453200, Ишембай калаЬы, Ленин проспекты, 60

тел.: 3-39-28, 4-19-54

Республика Башкортостан

Совет муниципального района

Ишимбайский район

453200, г. Ишимбай, пр. Ленина, 60    тел.: 3-39-28, 4-19-54

РЕШЕНИЕ

О Программе развития дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан

на 2010-2012 годы

В соответствии с Уставом муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

решил:

1.Утвердить Программу развития дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы (прилагается).

2.В целях обеспечения финансирования из бюджета Республики Башкортостан мероприятий Программы развития дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы Администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан подготовить документы в соответствии с действующим законодательством для включения мероприятий вышеназванной Программы в Республиканскую целевую программу «Развитие системы дошкольного образования в республике Башкортостан на 2008-2012 годы».

3.Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по социальным вопросам, охране правопорядка и делам общественных объединений (Н.С.Дурова).

Председатель

Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

№25/321

От 09.08.2010г.

Ю.В.Жадаев

Программа

развития дошкольного образования

в муниципальном районе Ишимбайский район

Республики Башкортостан

на 2010-2012 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Реализация республиканской целевой программы « Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы ». Постановление № 369 от 19. 12. 2007 г. |
| Государственный заказчик Программы | Отдел образования муниципального района Ишимбайский район |
| Основные разработчики Программы | администрация муниципального района Ишимбайский район, отдел образования муниципального района Ишимбайский район |
| Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Задачи: увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях; расширение практики использования новых форм дошкольного образования; улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами; повышение уровня педагогического просвещения родителей; организация мониторинга качества дошкольного образования |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы, без деления на этапы |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 730,57 млн.рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 650,0 млн.рублей (капитальные вложения), из них по годам: 2010 год – 0,0 млн.рублей; 2011 год – 260 млн.рублей; 2012 год – 390 млн.рублей; за счет средств местных бюджетов – 80,57 млн.рублей (капитальные вложения), из них по годам: 2010 год – 33,455 млн.рублей; 2011 год – 44,107 млн.рублей; 2012 год – 3,008 млн.рублей. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе путем введения дополнительных 1608 мест; повышение охвата детей услугами дошкольного образования с 62% до 86%; увеличение педагогических кадров на 240 человек; повышение качества дошкольного образования; обеспечение детям равных стартовых возможностей при поступлении в школу; рост профессионализма педагогических кадров |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (увеличение их числа на 5) при обеспечении повышения охвата детей услугами дошкольного образования (до 100 %); расширение разнообразия видов дошкольных образовательных учреждений, спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе путем открытия дополнительных групп полного и кратковременного пребывания детей; совершенствование экономических механизмов функционирования дошкольных образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы; создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для обучения детей родным языкам и ознакомления с национальными культурами, традициями, обычаями; улучшение обеспечения дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами, повышение социального статуса и профессионального уровня работников системы образования; повышение уровня педагогического просвещения родителей путем создания консультативных пунктов, организации передач на радио и телевидении, публикации специально ориентированных печатных изданий; усиление взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с родителями и общественностью по проблемам дошкольного образования; повышение качества услуг, предоставляемых дошкольным образованием; развитие интегративных форм образовательных учреждений: школа – детский сад. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки Программы обусловлена значительным сокращением в 1990-2000 годах  сети ведомственных дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) в связи со сложившейся демографической и экономической ситуацией. Так, если в 1990 году их число составляло 53 (охват детей дошкольным образованием – 85%), то к 2000 году –количество детских садов уменьшилось на 15 (охват детей   сократился до 58 %).

К началу 2010 году по сравнению с 2000 годом средний показатель охвата дошкольным образованием увеличился на 4% и составил 62%. Однако, продолжает расти и очередность в дошкольные учреждения.          В 2007 году она составляла 579 заявлений (в 2008 году – 600, в 2009 году – 941). В связи с дальнейшим увеличением рождаемости (в течение 2006 года в городе родились 753 ребенка, в 2009 году – 903) численность детей, нуждающихся в  ДОУ, неуклонно растет.

В настоящее время в муниципальном районе Ишимбайский район функционируют 40 дошкольных образовательных учреждений и 4 дошкольных групп в составе школ №4, 14 д.Байгужа, с.Васильевка.

Из них: 3 –Центра  развития ребенка - детские сады 1-й категории;

6 - ДОУ - детские сады комбинированного вида 2-й категории

4 - ДОУ - детские сады компенсирующего вида 2-й категории

16 - ДОУ - детские сады общеразвивающего вида 2-й категории

11 - ДОУ - детские сады.

В городе – 19 детских садов рассчитанных на 2378 мест. Их посещают 3175 детей дошкольного возраста. Значительное количество дошкольных учреждений функционируют с перегрузкой.

Отсутствие социальных льгот, низкий уровень заработной платы привели к высокой текучести и старению педагогических кадров.               В 1990 году количество педагогических работников составляло  650 человек, в 2010 году – 454 человек:

| Наименование показателя | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 2004 | 2009 |
| Количество педагогических работников в ДОУ, чел., из них имеют педагогический стаж, %: до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет 15 лет и более | 650 18 22 32 28 | 515 16 22 34 28 | 454 14 24 34 27 |

Значительно увеличился удельный вес педагогов со стажем 15 и более лет, а приток молодых специалистов сократился

Вместе с тем улучшился качественный состав работников ДОУ.        В период  с 1990 по 2010 год удельный вес педагогических работников, имеющих  высшее  образование,  увеличился на 10%, а работников,  не имеющих образования, уменьшился.

| Образовательный уровень педагогических работников, % | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1990 | 2010 |
| Высшее образование | 29 | 40,77 |
| Незаконченное высшее образование | 2,7 | 2,3 |
| Среднее профессиональное образование, в том числе педагогическое | 67 61 | 58 54 |
| Без образования | 0,61 | 0,97 |

По  состоянию на 1 сентября 2008 года потребность в педагогических работниках для ДОУ муниципального района Ишимбайский район удовлетворено.

В 20 ДОУ воспитываются и обучаются 640 дошкольников на родном башкирском и  чувашском языках, что составляет 40% от количества детей нерусской национальности. В 2008-2009 учебном году составляло 627 дошкольников (38%). Продолжена работа по ознакомлению с родными языками (башкирского и чувашского). Начиная со средней группы, учителями башкирского языка ведется работа по общению с детьми на башкирском языке.

Организована коррекционная и реабилитационная работа в                         32 компенсирующих  группах при 10 ДОУ, в которых специальным обучением охвачены 545 детей с отклонениями в развитии речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта.

В целях обеспечения  качественной предшкольной подготовки на базе 75 ДОУ организована экспериментальная работа по апробации разработанного специалистами республики проекта программы по предшкольному образованию.

Ежегодно расширяется сеть оздоровительных групп и групп для часто болеющих детей. В настоящее время функционирует 8 таких групп, где оздоровительной работой охвачены 150 детей.

Однако сегодня вызывает тревогу состояние материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Ввиду того, что основная часть действующих ДОУ была введена в строй                        в 70-80-е годы прошлого столетия, их материально-техническая база не отвечает действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Все виды благоустройства имеют 35 ДОУ (87,5%),  в том числе в сельской местности –  14 (66,6%).

Программа развития дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы (далее – Программа) предусматривает увеличение числа дошкольных образовательных учреждений, повышение качества дошкольного образования за счет более эффективного использования материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов.

Реализация Программы позволит к 2012 году в целом ликвидировать на получение места в ДОУ и значительно увеличить численность посещающих их детей и повысить охват, детей  дошкольным образованием  до 100%:

| Годы | Прогноз численности детского населения, человек | Численность детей в ДОУ, человек | Охват детей дошкольным образованием, % | Очередность на получение места в ДОУ, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4033 | 2558 | 63% | 1475 |
| 2011 | 4041 | 3414 | 84% | 627 |
| 2012 | 4056 | 4056 | 100% | 0 |

При выполнении всего комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будут обеспечены государственные гарантии получения  доступного качественного дошкольного образования.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования в Республике Башкортостан.

Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:

увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях (строительство новых и возврат ранее перепрофилированных дошкольных учреждений);

расширение практики использования новых форм дошкольного образования;

улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами;

повышение уровня педагогического просвещения родителей;

организация мониторинга качества дошкольного образования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2010-2012 годов, без деления на этапы.

4. Объемы и источники финансирования Программы

(прогнозируемый объем и реализация мероприятий предусматривается за счет средств бюджета РБ

и муниципального бюджета)

Общий объем финансирования Программы составляет 730,57 млн. рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 650,00 млн. рублей

из них по годам:

2010 год – 0,0 млн.рублей;

2011 год – 260 млн.рублей;

2012 год – 390 млн.рублей;

за счет средств муниципального бюджета (включая бюджет МБУ ОО по годам) – 80,57 млн. рублей,

из них по годам:

2010 год – 33,455 млн.рублей;

2011 год – 44,107  млн.рублей;

2012 год – 3,008 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан и муниципального бюдета.

5. Механизм реализации Программы и

контроль за ходом ее выполнения

Реализацию Программы осуществляет Администрация МР Ишимбайский район, отдел образования администрации МР Ишимбайский район РБ.

Государственный заказчик Программы – Отдел образования муниципального района Ишимбайский район.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального района Ишимбайский район, отдел образования.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется улучшением следующих основных показателей ДОУ:

- увеличение  охвата детей дошкольным образованием на 1608 человек. Предполагается, что в итоге выполнения программных мероприятий  с учетом прогнозируемого объема их финансирования охват детей дошкольным образованием увеличится до 100%.

| Годы | Прогноз численности детского населения, человек | Проектная мощность в ДОУ, человек | Численность детей в ДОУ, человек | Охват детей дошкольным образованием, % (фактический) | Охват дошкольным образованием по СанПин % | Очередность на получение места в ДОУ, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4033 | 2558 | 3175 | 78-82 | 58-63 | 1475 |
| 2011 | 4041 | 3414 | 3384 | 84 | 84 | 627 |
| 2012 | 4056 | 4056 | 4026 | 100 | 100 | 0 |

При выполнении всего комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будут обеспечены государственные гарантии получения  доступного качественного дошкольного образования.

| № п/п | Наименование | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Увеличение количества мест в ДОУ, в том числе за счет: введения в строй новых объектов, возврата ранее перепрофилированных ДОУ | 2 | 2 | 1 1 |
| 2. | Экономия средств бюджета Республики Башкортостан в связи с возвратом ранее перепрофилированных ДОУ, млн.рублей | 138,12 | 7,24 | - |
| 3. | Увеличение охвата детей дошкольным образованием, % | 66 | 80 | 86 |
| 4. | Снижение очередности на получение путевки в ДОУ, количество заявлений | 1397 | 922 | 642 |
| 5. | Увеличение количества педагогических кадров, человек | 28 | 124 | 93 |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий Программы, млн.рублей | 33,455 | 304,107 | 393,008 |

Прогнозируемые показатели социально-экономической эффективности реализации

«Программы развития дошкольного образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок исполнения, годы | Источник финанси-рования | Прогнозируемый объем финансирования, млн.руб. |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1.1 | Строительство новых объектов в целях удовлетворения спроса населения в услугах дошкольного образования |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район, МБУ ОО | 2012 г. | капитальные вложения в том числе: бюджет РБ местные бюджеты | - | 260,0 | 390,0 | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 1.2 | Возврат ранее перепро-филированных зданий ведомственных ДОУ - МБДОУ №11 общеразвивающего вида 3 группы на 55 детей, - МБДОУ №6 общеразвивающего вида 3 группы на 55 детей - Открытие дополнительных групп в 4 – х детских садах на 70 детей №12 – 20 детей (садовская группа) №23 – 15 детей (ясельная группа) №30 – 15 детей (ясельная группа) №33 – 20 детей (садовская группа) - МАДОУ №26 комбинированного вида - МБДОУ №29 комбинированного вида МБДОУ на 214 мест (2 шт.) МБДОУ на 214 мест (3 шт.) |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район, МБУ ОО | 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 | местный бюджет (капитальные вложения), бюджет РБ | 9,8, в том числе приобретение – 0,8, капремонт – 9,0 3,5, в том числе приобретение – 1,5, капремонт – 2,0 0,85, в том числе приобретение – 0,8, капремонт – 0,05 - - - | - - - 23,0, в том числе приобретение - 6,0, капремонт – 17,0 18,0, в том числе приобретение - 6,0, капремонт - 12,0 260,0 (РБ) | - - - - - - 390,0 (РБ) | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 1.3 | Поддержка инициативы открытия негосударственных ДОУ |  | МБУ ОО | 2012 | без бюджетного финансирования | - | - | - | Развитие вариативных форм дошкольного образования |
| 1.4. | Усиление работы попечительских советов муниципальных образований, в том числе путем привлечения средств благотворительных фондов, спонсоров для развития ДОУ |  | МБУ ОО | 2010-2012 | без бюджетного финансирования | - | - | - | Развитие материально-технической базы ДОУ, повышение качества предоставляемых педагогических услуг |
| 1.5 | Закрепление промышленных предприятий за ДОУ в целях оказания им шефской помощи |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район | ежегодно | без бюджетного финансирования | - | - | - | Развитие материально-технической базы ДОУ |
| 1.6 | Обеспечение ДОУ новым технологическим оборудованием, необходимыми учебными материалами, учебной, методической и художественной литературой, игрушками и атрибутами к играм, наглядными пособиями (в том числе учитывающими национально-региональную специфику республики) |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район МБУ ОО | ежегодно | бюджетная смета МБУ ОО | 0,4 | 0,8 | 1,2 | Развитие материально-технической базы ДОУ, повышение качества предоставляемых педагогических услуг |
| 1.7 | Внедрение в образовательный процесс ДОУ компьютерной техники, современных информационных и обучающих программ |  | МБУ ОО | ежегодно | бюджетная смета МБУ ОО | 0,12 | 0,3 | 0,3 | Повышение качества дошкольного образования |
| 1.8 | Обеспечение ДОУ программно-методическим материалом по разделу «Предшкольное образование» |  | МБУ ОО | 2010-2012 | бюджетная смета МБУ ОО | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Повышение качества дошкольного образования |
| 1.9 | Организация и проведение конкурса среди ДОУ по созданию вариативных проектов предметно-развивающей среды |  | ИМЦ МБУ ОО | 2010-2012 | бюджетная смета исполнителей | - | 0,020 | 0,020 | Повышение качества дошкольного образования |
| 1.10 | Внедрение новых моделей предоставления услуг дошкольного образования: гувернерской службы; > семейного детского сада |  | МБУ ОО | 2011-2012 | бюджетная смета исполнителей | - | 0,21 | 0,210 | Повышение качества дошкольного образования |
| 1.11 | Перевод МБ ДОУ в муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения д/с № 9 д/с № 30 д/с № 33 |  | Администра ция муниципального района Ишимбайский район, МБУОО | 2 полугодие 2010 | бюджетная смета исполнителей | 18,0 | - | - | Развитие материально-технической базы ДОУ, повышение качества предоставляемых педагогических услуг |
| 1.12 | Организация групп кратковременного пребывания детей: - 5-7 летнего возраста по подготовке их к школе; - 3-7лет разными специалистами дошкольного образования и медицинским персоналом; - патронатные услуги для детей-инвалидов, которые оказываются им как на дому, так и в условиях МОРУ ЦМППСС «Инсайт» |  | Администра ция муниципального района Ишимбайский район, МБУОО | 2011-2012 | бюджетная смета исполнителей | - | 0,7 | 1,0 | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 1.13 | Открытие дополнительных групп с диагнозом: «заикание», «косоглазие» |  | МБУ ОО | 2011 | бюджетная смета исполнителей | - | 0,8 | - | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 1.14 | Обеспечение в ДОУ дополнительных социальных гарантий для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей (введение льгот по родительской плате). |  | МБУ ОО | 2011 | бюджетная смета исполнителей в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 1.15 | Совершенствование работы в группах для одаренных детей и создание условий для их дальнейшего развития. |  | МБУ ОО | 2010-2012 | внебюджетные средства ДОУ | - | - | - | Развитие вариативных форм дошкольного образования |
| 1.16 | Формирование банка данных по обновлению содержания дошкольного образования. |  | МБУОО, ДОУ | 2010-2012 | без бюджетного финансирования | - | - | - | Повышение -охвата детей дошкольным образованием--качества дошкольного образования |
| 1.17 | Оказание промышленными и сельскохозяйственными предприятиями,организациями помощи ОУ в период их подготовки к новому учебному году |  | Администрация муниципального района Ишимбайский район МБУОО,ДОУ | 2010 | без бюджетного финансирования за счет благотворительной (спонсорской помощи) | - | - | - | Развитие материально-технической базы ДОУ, |
| 1.18 | Организация работы попечительских советов муниципального образования, с целью привлечения средств благотворительных фондов, спонсоров для развития ДОУ |  | МБУ ОО | 2010-2012 |  | - | - | - | Развитие материально-технической базы ДОУ, Повышение качества дошкольного образования |
|  | 2. Расширение перечня видов дошкольных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание банка данных о детях, получающих дошкольное образование в различных формах |  | МБУОО | ежегодно | без финансирования | - | - | - | Мониторинг охвата детей дошкольным образованием |
| 2.2. | Расширение сети национальных ДОУ, количества групп с обучением на родных языках |  | МБУОО | 2010 | бюджетная смета исполнителя | 0,3 | - | - | Повышение качества дошкольного образования |
| 2.3 | Разработка и тиражирование нормативной документации для районных консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ |  | МБУ ОО, ДОУ | 2010-2012 | внебюджетная смета исполнителя | - | - | - | Повышение качества дошкольного образования |
| 2.4 | Открытие дополнительных групп круглосуточного пребывания детей в ДОУ |  | МБУ ОО ДОУ | 2010-2012 | бюджетная смета исполнителя | 0,21 | - | - | Обеспечение государственных гарантий получения дошкольного образования |
| 2.5 | Расширение многообразия дошкольных образовательных учреждений с учетом контингента воспитанников и запросов их родителей, в том числе путем внедрения малозатратных форм дошкольного образования различной направленности |  | МБУ ОО, ДОУ | 2010-2012 | без финансирования | - | - | - | Развитие сети ДОУ в целях повышения доступности дошкольного образования |
| 2.6 | Предоставление дополнительныех образовательных услуг в соответствии с запросами родителей |  | ДОУ | 2010-2012 | внебюджетная смета исполнителя | - | - | - | Повышение качества дошкольного образования |
| 2.7 | Оформление рекламы дошкольных воспитательно-образовательных услуг через различные средства массовой информации. |  | ДОУ | 2010-2012 | внебюджетные средства ДОУ | - | - | - | Повышение качества дошкольного образования |
| 3. Улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам качества дошкольного образования, психолого - педагогического сопровождения развития ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, преемственность детского сада и школы. | ИМЦ МБУ ОО | 2010-2012 | внебюджетные средства ДОУ | - | - | - | Повышение квалификации педагогов |
| 3.2 |  | Организация курсов повышения квалификации по запросам педагогов | ИМЦ МБУ ОО | ежегодно | внебюджетные средства ДОУ | - | - | - | Повышение квалификации педагогов |
| 3.3. |  | Оказание методической помощи педагогам ДОУ с башкирским (чувашским) языком обучения | ИМЦ МБУ ОО | ежегодно |  | - | - | - | Повышение квалификации педагогов |
| 3.4 |  | Организация взаимодействия с межведомственными психолого- медико-педагогическими комиссиями, учреждениями здравоохранения, социального обеспечения, попечительства, центрами детского творчества и др. | ИМЦ МБУ ОО | ежегодно | без финансирования | - | - | - | Расширение услуг, предоставляемых дошкольным образованием |
| 4. Организация мониторинга дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Изучение спроса и предложений на образовательные услуги, предоставляемые ДОУ для детей и родителей | МБУ ОО, ДОУ | ежегодно | без финансирования | - | - | - | Мониторинг системы образовательных услуг в целях повышения качества дошкольного образования |
| 4.2 |  | Создание банка данных о потребности ДОУ в специалистах с разным уровнем профессионально го образования | МБУ ОО, ДОУ | ежегодное обновление | без финансирования | - | - | - |  |
| 4.3 |  | Разработка диагностических методик по определению качества дошкольного образования | ИМЦ МБУ ОО | 2010 | без финансирования | - | - | - | в целях повышения качества дошкольного образования |
| 4.4 |  | Проведение городских конкурсов среди ДОУ и участие в республиканских конкурсах «Лучшее ДОУ», «Педагог -исследователь» | ИМЦ МБУ ОО | ежегодно | Бюджетное финансирование и внебюджетные средства ДОУ | 0,010 | 0,012 | 0,012 | Повышение качества дошкольного образования |
| 4.5 |  | Проведение районо- городских конкурсов детских работ «Моя семья», «Мой любимый детский сад»; «Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом»; - «Планета детства»; - городская спартакиада «Веселый заплыв» | ИМЦ МБУ ОО | ежегодно | внебюджетные средства ДОУ | 0,005 | 0,005 | 0,006 | Повышение качества дошкольного образования |
| 5. Повышение уровня педагогического просвещения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Выпуск печатных изданий (газет, брошюр, буклетов), организация цикла передач на местном телевидении, выступления на шефствующих предприятиях. | ДОУ | ежегодно | внебюджетные средства ДОУ | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Повышение педагогической просвещенности родителей |
| 5.2. |  | Создание рекламных и информационных стендов для родителей о деятельности ДОУ с организацией выставки детских и совместных с родителями работ. | ДОУ | ежегодно | внебюджетные средства ДОУ | - | - | - | Повышение педагогической просвещенности родителей |
| 6. Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта организация образовательного процесса по экологическому воспитанию и по физическому воспитанию | ИМЦ МБУ ОО, ДОУ | 2010 2011 | внебюджетные средства ДОУ | - | - | - | Повышение качества дошкольного образования |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 33,455 | 304,107 | 393,008 |  |
|  |  | Всего за 2010-2012 гг. |  |  |  | 730,57 млн. руб. |  |  |  |

Ожидаемые результаты:

- снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения;

- создание детям равных стартовых возможностей к началу обучения в школе;

- создание новых форм дошкольного образования (дошкольные группы предшкольной подготовки);

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;

- оказание помощи семье в развитии и воспитании детей дошкольного возраста;

- повышение качества дошкольного образования;

-повышение социально- экономической эффективности функционирования дошкольных образовательных учреждений за счет увеличения показателя «число дней функционирования».

| 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Возврат зданий д/с МБДОУ №11 общеразвивающего вида (ул.Пролетарская, 39) 4 группы на 55 детей: 1 Яс.– 15 дет. 2 Сад. по 30 дет – 40 детей МБДОУ №6 общеразвивающего вида (ул.Стахановская, 64а) 4 группы на 55 детей, 1 Яс. – 15 дет 2 Сад. по 20 дет – 40 детей. | 1. Возврат зданий д/с -МБДОУ №26 комбинированного вида (у.Чкалова, 11) 12 групп на 214 детей: 2 Яс. по 15 д. – 30 дет. 2 логопед.гр. по 12 д.– 24 реб 8 сад.гр. по 20 д – 160 детей МБДОУ №29 комбинированного вида (у.Космонавтов,6) 12 гр. на 214 д. в том числе: 2 яс.гр. по 15 д. – 30 детей 2логопед. по 12 – 24 ребенка 8Сад.гр. по 20 д – 160 детей | 1. Строительство нового здания д/с 12 групп на 214 детей: 2 яс гр. по 15 д. – 30 детей, 2 логопед.гр. по 12 д. – 24 реб. 8 сад.гр.по 20 д. – 160 детей |
| 2.Открытие дополнит. гр. в 4-х д/с на 70 д. №12 – 20 дет. (сад. гр.) №23 – 15 детей (яс.гр.) №30 – 15 детей (яс. гр.) №33 – 20 детей (сад. гр.) | 2. Строительство нового здания д/с 12 групп на 214 детей: 2 яс гр. по 15 д. – 30 детей, 2 логопед.гр. по 12 д. – 24 реб. 8 сад.гр.по 20 д. – 160 детей | 2. Строительство нового здания д/с 12 групп на 214 детей: 2 яс гр. по 15 д. – 30 детей, 2 логопед.гр. по 12 д. – 24 реб. 8 сад.гр.по 20 д. – 160 детей |
|  | 3. Строительство нового здания д/с 12 групп на 214 детей: 2 яс гр. по 15 д. – 30 детей, 2 логопед.гр. по 12 д. – 24 реб. 8 сад.гр.по 20 д. – 160 детей | 3. Строительство нового здания д/с 12 групп на 214 детей: 2 яс гр. по 15 д. – 30 детей, 2 логопед.гр. по 12 д. – 24 реб. 8 сад.гр.по 20 д. – 160 детей |
| ИТОГО: 12 групп на 180 мест | ИТОГО: 70 групп на 856 мест | ИТОГО: 53 групп на 642 мест |